## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  |  | 2023-12-01
| 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 Y 7 | 1 | 6 Y 7 | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 20 | 18 | 15 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | x
ANTECEDENTES |  | X
JUSTIFICACIÓN |  |  | X
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS |  |  |  | X
MARCO TEÓRICO |  |  |  |  | X
METODOLOGÍA | [5 empty] | X
PROTOTIPO | [6 empty] | X
RESULTADOS | [7 empty] | X
ANÁLISIS DE RESULTADOS | [8 empty] | X
CONCLUSIONES | [9 empty] | X
BIBLIOGRAFÍA | [10 empty] | X
TERMINAR EL PROYECTO ESCRITO | [11 empty] | X
HACER PRESENTACIÓN (PP O TRIPTICO) | [11 empty] | X
ENSAYAR
Foro INEI 2021 | [12 empty] | X
PREPARAR PROTOTIPO | [13 empty] | X
FORO INEI 2022 | [14 empty] | X
DISEÑO DE INVERNADER 2.O | [15 empty] | X
ELABORACION DE INVERNADERO 2.O | [16 empty] | X
ADAPTACIONDEL INVERNADERO A LA PAGINA WEB | [17 empty] | X
PRUEBA PILOTO | [18 empty] | X
METODOLOGIA DE INVERNADERO2.O | [19 empty] | X
ANLAISIS DE RESULTADOS, RESULTADOS Y CONCLUCIONES | [20 empty] | X
FERIA AMAPA | [21 empty] | X
INVESTIGACION DE MICROCLIMAS PARA INVERNADEROS | [22 empty] | X
COMPRA DE MATERIALES PARA MICROCLIMA | [23 empty] | X
ARMADO E INSTALACION DE MICROCLIMA | [24 empty] | X
AUTOMATIZAR MICRO CLIMA | [25 empty] | X
PRUEBAS PILOTO CON MICRO CLIMA | [26 empty] | X
ANLAISIS DE RESULTADOS, RESULTADOS Y CONCLUCIONES | [27 empty] | X
FOJEM | [28 empty] | X